## Sheet1
MIS门店实施计划
实施阶段 | 任务 | 子任务 | 日期 | 责任人 | 交付成果 | 实际验收
1.7-3日开始门店试运行MIS 2.门店采购 帐如何算？预付款如何先做到MIS？门店回款之后如何做到MIS？发货打单？数据验证（库存、财务）
1.系统建设 |  |  | 2017-07-03
环境准备
|  | 公众号 | 2017-06-30 |  | 上海奔翔实业有限公司
|  | MIS | 2017-06-30
| 数据准备 |  | 2017-07-02
|  | 客户（门店） | 2017-07-02 | 门店（唐嘉明）
|  | 商品 | 2017-07-02 | 采购
|  | 数据录入验证 | 2017-07-02 | 门店 & 采购 & IT
2.培训计划
最终用户培训与模拟演练
制定用户操作手册
3.系统切换 |  |  | 2017-07-03
| 动态数据准备与导入 |  | 2017-07-03
|  | 余额 | 2017-07-03 | 财务
|  | 库存 | 2017-07-03 | 仓库
|  | 客户（门店）采购价 | 7-3~7-31 | 采购
| 静态数据修正 |  | 7-3~7-31
|  | 客户（门店） | 7-3~7-31 | 门店（唐嘉明）
|  | 商品 | 7-3~7-31 | 采购
| 线下指导 |  | 7-1~7-31
| 数据验证与调整 |  | 7-3~7-31 | 财务&仓库&门店
4.项目验收 |  |  | 2017-08-11
| 项目总结、验收（上线验收报告） |  | 2017-08-11