## 总体WBS
WBS | 重点工作 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 完成状况 | 人天数 | 交付物 | 参与部门
[10 empty] | IT | 业务 | 顾问 | bar: WBS to 参与部门
1 |  | 1.项目启动 | 2017-07-14 | 2017-07-14
1.1 | 0 | 成立项目组织 | 2017-07-14 | 2017-07-14
1.1.1 | 0 | 乙方项目组织确定 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 王叶超
1.1.2 | 0 | 甲方项目组织确定 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 李宇，沈薏，王叶超 |  |  | 18号确认，《甲方项目组织成员》
1.1.3 | 0 | 项目组办公环境组建 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 沈薏
2 |  | 2.业务蓝图规划 | 2017-07-17 | 2017-07-21 |  |  | 2
2.1 |  | 企业管理现状分析 | 2017-07-17 | 2016-06-21
2.1.1 |  | 调研资料准备 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 王叶超，李宇，沈薏，龚利兵，赵敬，金喆，张利勇 |  | 2 | 顾问18号到现场 各部门提前准备需求，《需求列表》——当前Excel中有模版 |  |  |  | √
2.1.2 | ★ | 进行现状调研、基础资料收集、套打格式收集、报表格式收集 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 王叶超，李宇，沈薏，龚利兵，赵敬，金喆，张利勇 | 上午需要各部门操作员都参与 |  | 1.上午9:00~10:30集中调研（同时确认逐部门调研顺序，确认甲方项目组织，确认商品编码规则是否可行） 2.逐部门调研 3.16:00~18:00集中回顾 | √ | √ | √ | √
2.1.3 |  | 整理分析调研资料 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 王叶超 |  |  | 《电商订单中心调研报告V1.0》 |  |  |  | √
2.1.4 |  | 确定调研报告 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 龚利兵、沈薏、李宇 |  |  |  | √ | √
2.2 |  | 业务流程优化 | 2017-07-18 | 2017-07-21
2.2.1 |  | 基础资料整理 | 2017-07-18 | 2017-07-21 | 沈薏、赵敬 |  |  | 商品信息 电子秤采购 21号下班之前到货 店铺编码维护（18号确认编码规则之后，维护到第三方） | √ | √ | √
3 |  | 3.系统实现 | 2017-07-21 | 2016-07-31 |  |  | 4
3.1 |  | 关健用户功能培训 | 2017-07-21 | 2017-07-23
3.1.1 |  | 培训准备：计划制定、操作手册撰写 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 王叶超 |  | 2 | 《培训手册》、《操作手册》、《客户培训表》 邀请刘利飞23号现场指导 |  |  |  | √
3.1.2 | ★ | 培训进行（基础管理） | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 王叶超，李宇，黄智，沈薏，龚利兵，金喆，赵敬，张利勇 |  |  |  |  | √ |  | √
WBS: 3.1.3; 重点工作: ★; 任务名称: 培训进行（电商订单中心）; 责任人: 王叶超，沈薏，金喆，张利勇 |  | √ | √
WBS: 3.1.4; 重点工作: ★; 任务名称: 培训进行（电商财务）; 责任人: 王叶超，沈薏，龚利兵; 参与部门: √ |  |  | √
WBS: 3.1.5; 重点工作: ★; 任务名称: 初始化培训; 责任人: 王叶超，李宇，黄智 | √ |  | √
3.4 |  | 基础资料数据录入 | 2017-07-26 | 2017-07-26
3.4.1 |  | 店铺开通 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 沈薏，王叶超 |  | 1 |  |  |  |  | √
WBS: 3.4.2; 任务名称: 电商线下存货资料录入; 责任人: 沈薏，赵敬 |  |  | √
WBS: 3.4.3; 任务名称: 电商线上、线下匹配 |  | √ | √
WBS: 3.4.4; 任务名称: 物流档案和快递费用维护; 责任人: 张利勇、沈薏、龚利兵 |  |  | √
3.6 |  | 系统集成测试
3.6.1 |  | 测试用例准备
3.6.2 |  | 系统集成测试
3.6.3 |  | 系统集成测试问题处理
3.7 |  | 最终用户操作培训
3.7.1 |  | 培训计划编制 | [5 empty] | 《培训计划》
3.7.2 |  | 培训环境 | [5 empty] | 《操作手册》
3.7.3 |  | 培训进行 | [5 empty] | 《培训总结》
3.5 | ★ | 电商流程测试 | 2017-07-27 | 2017-07-27
3.5.1 |  | 下载订单测试 | 2017-07-27 | 2017-07-27 |  |  | 1 | 《流程测试确认单》 | √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.2; 任务名称: 物流匹配测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.3; 任务名称: 正常流程测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.4; 任务名称: 电子面单打印测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.5; 任务名称: 线下生单测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.6; 任务名称: 称重测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.7; 任务名称: 售后服务测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
3.6 |  | 日常业务辅导 | 2017-08-01 | 2017-08-01
WBS: 3.6.1; 任务名称: 日常电商使用指导 |  |  | √
WBS: 3.6.2; 任务名称: 上线报告; 交付物: 《电商订单中心上线确认单》 |  |  | √

## 甲方项目组织成员
编号 | 模块 | 流程节点 | 操作员 | 部门 | 角色
1 | 基础数据 | 存货档案 | 赵敬 | 采购
1 |  |  | 张剑峰 | 采购
1 |  |  | 王燕芳 | 采购
2 | 商品档案 |  | 李家元 | 电商 |  | 自动拉下来 | 不能批量导入
3 | 店铺商品档案 |  | 李家元 | 电商 |  | 每半个小时自动同步 | 淘宝维护好商品之后点击“下载”
4 | 订单免审策略 |  | 李家元 | 电商 |  |  | 已经处理好
5 | 物流公司档案 |  | 赵敬 | 采购
5 | 物流公司档案 |  | 张剑峰 | 采购
6 | 物流配送重量 |  | 张利勇 | 物流
7 | 物流配送管理 |  |  | 财务
8 | 仓库配送管理 |  | 张利勇 | 物流 |  |  |  | 暂且不用做
9 | 物流明细 |  | 张利勇 | 物流
10 | 促销管理 |  | 李家元 | 电商运营
10 |  |  | 高杰 | 电商运营
10 |  |  | 罗刚 | 电商运营
16 | 退款处理 |  | 张伟 | 电商客服主管
17 | 库存分配
18 | 财务管理
20 | 出库验货 |  | 出库验证员 | 仓库 |  |  |  | 暂且不做，运作起来之后再处理
21
22 | 订单管理 | 下载 | 李家元 | 电商 |  |  | 自动下载，自动下载时间如果卡的话设置大一点
|  | 新增 | 李家元 | 电商
23 |  | 待审核 | 张伟 | 电商客服主管
24 |  | 已审核 | 张伟 | 电商客服主管
25 |  | 上传 | 张伟 | 电商客服主管
26 |  | 待发货 | 周花 | 仓库/物流 打单员
26 |  |  | 杨丽华 | 仓库/物流 打单员
|  | 已发货¦确认发货 | 周花 | 物流
27 |  |  | 杨丽华 | 物流
29 | 出库称重 |  | 称重员、金喆 | 仓库
30 | 销售出库单 |  | 金喆 | 仓库
32 |  |  | 录单员 | 仓库
33 | 订单列表 |  | 售后客服1 | 电商客服
34 | 物流明细 |  | 售后客服2 | 电商客服

## 需求列表
编号 | 需求 | 解决方案 | 提出人 | 部门 | 角色
1 | 电商库存
2 | 应收款
3 | 称重
4 | 面单打印
5 | 快递结算
6 | 客户开票
7 | 电子发票
8 | 商品编码方案
9 | 扫码枪（型号，需要多少个 2把蓝牙）
10 | 差两台电脑（张利勇）
11 | 线下没货，是否需要自动审核
12 | 自动审核之后驳回 |  | 张伟 | 电商
13 | 促销方案上地区没法选
14 | 出了100单韵达、100单优速
15 | 标旗规则需统一
16 | 拆单批量拆，拆一次
17 | 打印机（发货单、快递打印单、软件上调整
18 | 打印母件
19 | 换快递
20 | 快递审核由电商审核？快递
21 | 快递区域？
22 | 是否需要开票，财务如何拿到信息过滤
23 | 存货编码规则 | 按单计量
24 | 组合商品方案
25 | 电子秤安装
26 | 商品条码加进来
27 | 订单对应物流选择 | 1.优先级 2.区域 3.费用 |  |  |  | 商品的毛重事先维护
28 | 电子单号充值进来之后，随机的单号，可用单号查看&预警。 | 方案1：物流供应商必须让面单号可用
29 | 订单直接审核通过了，甚至发货了，后面才联系售后客服要开发票，怎么办？
30 | 存货码、销售码、条形码、箱装条形码，系统需维护几个码
31 | 促销计划里面能否区分上海的区域，郊区和岛屿可以分开设置
32
33