## 总体WBS
WBS | 重点工作 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 完成状况 | 人天数 | 交付物 | 参与部门
[10 empty] | IT | 业务 | 顾问 | bar: WBS to 参与部门
1 |  | 1.项目启动 | 2017-07-14 | 2017-07-14
1.1 | 0 | 成立项目组织 | 2017-07-14 | 2017-07-14
1.1.1 | 0 | 乙方项目组织确定 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 王叶超
1.1.2 | 0 | 甲方项目组织确定 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 李宇，沈薏，王叶超 |  |  | 18号确认，《甲方项目组织成员》
1.1.3 | 0 | 项目组办公环境组建 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 沈薏
2 |  | 2.业务蓝图规划 | 2017-07-17 | 2017-07-21 |  |  | 2
2.1 |  | 企业管理现状分析 | 2017-07-17 | 2016-06-21
2.1.1 |  | 调研资料准备 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 王叶超，李宇，沈薏，龚利兵，赵敬，金喆，张利勇 |  | 2 | 顾问18号到现场 各部门提前准备需求，《需求列表》——当前Excel中有模版 |  |  |  | √
2.1.2 | ★ | 进行现状调研、基础资料收集、套打格式收集、报表格式收集 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 王叶超，李宇，沈薏，龚利兵，赵敬，金喆，张利勇 | 上午需要各部门操作员都参与 |  | 1.上午9:00~10:30集中调研（同时确认逐部门调研顺序，确认甲方项目组织，确认商品编码规则是否可行） 2.逐部门调研 3.16:00~18:00集中回顾 | √ | √ | √ | √
2.1.3 |  | 整理分析调研资料 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 王叶超 |  |  | 《电商订单中心调研报告V1.0》 |  |  |  | √
2.1.4 |  | 确定调研报告 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 龚利兵、沈薏、李宇 |  |  |  | √ | √
2.2 |  | 业务流程优化 | 2017-07-18 | 2017-07-21
2.2.1 |  | 基础资料整理 | 2017-07-18 | 2017-07-21 | 沈薏、赵敬 |  |  | 商品信息 电子秤采购 21号下班之前到货 店铺编码维护（18号确认编码规则之后，维护到第三方） | √ | √ | √
3 |  | 3.系统实现 | 2017-07-21 | 2016-07-31 |  |  | 4
3.1 |  | 关健用户功能培训 | 2017-07-21 | 2017-07-23
3.1.1 |  | 培训准备：计划制定、操作手册撰写 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 王叶超 |  | 2 | 《培训手册》、《操作手册》、《客户培训表》 邀请刘利飞23号现场指导 |  |  |  | √
3.1.2 | ★ | 培训进行（基础管理） | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 王叶超，李宇，黄智，沈薏，龚利兵，金喆，赵敬，张利勇 |  |  |  |  | √ |  | √
WBS: 3.1.3; 重点工作: ★; 任务名称: 培训进行（电商订单中心）; 责任人: 王叶超，沈薏，金喆，张利勇 |  | √ | √
WBS: 3.1.4; 重点工作: ★; 任务名称: 培训进行（电商财务）; 责任人: 王叶超，沈薏，龚利兵; 参与部门: √ |  |  | √
WBS: 3.1.5; 重点工作: ★; 任务名称: 初始化培训; 责任人: 王叶超，李宇，黄智 | √ |  | √
3.4 |  | 基础资料数据录入 | 2017-07-26 | 2017-07-26
3.4.1 |  | 店铺开通 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 沈薏，王叶超 |  | 1 |  |  |  |  | √
WBS: 3.4.2; 任务名称: 电商线下存货资料录入; 责任人: 沈薏，赵敬 |  |  | √
WBS: 3.4.3; 任务名称: 电商线上、线下匹配 |  | √ | √
WBS: 3.4.4; 任务名称: 物流档案和快递费用维护; 责任人: 张利勇、沈薏、龚利兵 |  |  | √
3.6 |  | 系统集成测试
3.6.1 |  | 测试用例准备
3.6.2 |  | 系统集成测试
3.6.3 |  | 系统集成测试问题处理
3.7 |  | 最终用户操作培训
3.7.1 |  | 培训计划编制 | [5 empty] | 《培训计划》
3.7.2 |  | 培训环境 | [5 empty] | 《操作手册》
3.7.3 |  | 培训进行 | [5 empty] | 《培训总结》
3.5 | ★ | 电商流程测试 | 2017-07-27 | 2017-07-27
3.5.1 |  | 下载订单测试 | 2017-07-27 | 2017-07-27 |  |  | 1 | 《流程测试确认单》 | √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.2; 任务名称: 物流匹配测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.3; 任务名称: 正常流程测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.4; 任务名称: 电子面单打印测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.5; 任务名称: 线下生单测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.6; 任务名称: 称重测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
WBS: 3.5.7; 任务名称: 售后服务测试; 参与部门: √ | √ | √ | √
3.6 |  | 日常业务辅导 | 2017-08-01 | 2017-08-01
WBS: 3.6.1; 任务名称: 日常电商使用指导 |  |  | √
WBS: 3.6.2; 任务名称: 上线报告; 交付物: 《电商订单中心上线确认单》 |  |  | √

## 甲方项目组织成员
编号 | 模块 | 流程节点 | 操作员 | 部门 | 角色
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## 需求列表
编号 | 需求 | 解决方案 | 提出人 | 部门 | 角色
1 | 电商库存
2 | 应收款
3 | 称重
4 | 面单打印
5 | 快递结算
6 | 客户开票
7 | 电子发票
8 | 商品编码方案
9 | 扫码枪（型号，需要多少个 2把蓝牙）
10 | 差两台电脑（张利勇）
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33