## Sheet1
U8供应链实施计划
实施阶段 | 任务 | 子任务 | 日期 | 责任人 | 交付成果 | 实际验收
一、7-1日当天模拟演练，各部门管理负责通知相关操作人员，需要6-30日订单相关数据 二、7-3日开始，16:00停止下单，16点以后进行U8录入。各部门提前通知相关受影响群体，尽量减小损失 三、7-3日需要录3号订单，同时需要把1号和2号订单补录进来 四、各部门先按以上部署和整体实施计划来安排工作，7-1日下午1：30开会决议 7月3日U8切换具体操作（销售、采购、物流、仓库、呼叫中心、IT、财务）
1.系统建设 |  |  | 2017-07-03
环境准备
|  | 服务器 | 2017-06-30 | U8 （IT、财务辅助） | 1.升级完成 2.账套、账号建立
|  | 客户端安装 | 2017-06-30 | IT & 各业务部门 财务龚老师安装
| 静态数据准备与导入 |  | 2017-07-01 | U8
|  | 供应商 | 2017-06-29 | 采购 | 奔翔采购增删改查
|  | 客户 | 2017-06-29 | 销售 | 奔翔销售增删改查
|  | 商品 | 2017-06-29 | 采购 | 奔翔采购增删改查
|  | 数据导入验证 | 2017-06-30 | U8 | 静态主数据方案完善，当前线下业务匹配U8，或者在奔翔能力允许下调整线下业务能匹配U8
|  | 局部方案（如同样销的售商品供货商不同，再比如客户同名配送地址不同） | 7-1~7-31 | U8& 相关业务 & IT | 找出合理实施方案
|  | 打印凭据方案 | 7-1~7-15 | U8& 相关业务 & IT | 奔翔能配置打印凭据 奔翔能自己调试打印机边距等
|  | 各设备方案（如扫描枪） | 7-1~7-15 | U8& 相关业务 & IT |  | 发货发一半
2.培训计划 |  |  | 2017-07-01
| 最终用户培训与模拟演练 |  | 2017-07-01 | U8 & 所有业务 & IT | 各部门能独立操作自己部门相关业务
| 制定用户操作手册 |  | 2017-07-01 | U8 | 供奔翔各部门新人培训使用学习，有相关业务基础的人能根据文档进行操作
3.系统切换 |  |  | 2017-07-03
| 动态数据准备与导入 |  | 2017-07-03
|  | 余额 | 2017-07-03 | 财务
|  | 库存 | 2017-07-03 | 仓库
|  | 客户采购价 | 7-3~7-31 | 销售（按单提供准确）
| 静态数据修正 |  | 7-3~7-31
|  | 供应商 | 7-3~7-31 | 采购（按单提供准确）
|  | 客户 | 7-3~7-31 | 销售（按单提供准确）
|  | 商品 | 7-3~7-31 | 采购（按单提供准确）
| 线下指导 |  | 7-1~7-31 | U8 & 相关业务 & IT
| 数据验证与调整 |  | 7-3~7-31 | U8 & 所有业务 &IT
4.项目验收 |  |  | 2017-08-11
| 项目总结、验收（上线验收报告） |  | 2017-08-11 | IT & 业务 & U8 | 1.各部门能独立操作自己部门相关业务 2.U8至少运行一个月保证各项数据准确 3.操作手册