## Sheet1
1.所有需求、任务、问题集中到这个Excel，由Ryan整理 2.每天会在U8 钉钉群里面更新追踪，责任到部门
序号 | 类型 | 描述 | 提出人 | 责任人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 完成时间 | 状态 | 审核描述
1 | 任务 | 景田4.6X4的品行请导进 U8 | 顾江红 | 赵敬 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 已完成
2 | 问题 | U8里没有送货的时间 | 陈扬华 | 李宇 | 2017-07-04 | 2017-07-05
3 | 任务 | 5日上午10点以前完成1-4日订单录入 | 李宇 | 陈扬华 | 2017-07-04 | 2017-07-05
4 | 任务 | 商品编码Excel全集提供给各部门，新增品相编码控制好（符合规则，重复校验） | 李宇 | 赵敬 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-04 | 已完成
5 | 任务 | 客户编码Excel全集提供给各部门，新增客户编码控制好（符合规则，重复校验） | 李宇 | 刘晓东 | 2017-07-04 | 2017-07-05
6 | 任务 | 存货价格Excel全集清单 | 李宇 | 刘晓东 | 2017-07-04 | 2017-07-06
7 | 任务 | 客户价格Excel全集清单 | 李宇 | 刘晓东 | 2017-07-04 | 2017-07-06
8 | 任务 | 电商销售商品编码确定 | 李宇 | 李宇,沈薏，赵敬 | 2017-07-04 | 2017-07-14 |  | 进行中
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28