## Sheet1
序号 | 类型 | 描述 | 提出人 | 责任人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 完成时间 | 状态 | 审核描述
1 | 任务 | 景田4.6X4的品行请导进 U8 | 顾江红 | 赵敬 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 已完成
2 | 需求 | U8里没有送货的时间（客户今天下单，约定几天之后送货） | 陈扬华 | 李宇，U8 | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  | 进行中 | 用友回复有方案
3 | 任务 | 5日上午10点以前完成1-4日订单录入 | 李宇 | 陈扬华 | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  | 新建
4 | 任务 | 商品编码Excel全集提供给各部门，新增品相编码控制好（符合规则，重复校验） | 李宇 | 赵敬 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 已完成
5 | 任务 | 客户编码Excel全集提供给各部门，新增客户编码控制好（符合规则，重复校验） | 李宇 | 刘晓东 | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  | 新建
6 | 任务 | 存货价格Excel全集清单 | 李宇 | 刘晓东 | 2017-07-04 | 2017-07-06 |  | 新建
7 | 任务 | 客户价格Excel全集清单 | 李宇 | 刘晓东 | 2017-07-04 | 2017-07-06 |  | 新建
8 | 任务 | 电商销售商品编码确定 | 李宇 | 李宇,沈薏，赵敬，U8 | 2017-07-04 | 2017-07-14 |  | 进行中
9 | 任务 | 朱秀荣 张江路1406弄150号 无 | 陈扬华 | 刘晓东 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  | 新建
10 | 需求 | 产品批次解决方案 | 沈薏 | 李宇，U8 | 2017-07-05 | 2017-07-18 |  | 进行中 | 如果要使用批次管理，需要整个账套重新实施
11 | 需求 | 电商整体解决方案 | 李宇 | 李宇，沈薏，U8 | 2017-07-05 | 2017-07-18 |  | 新建
12 | 需求 | 农夫、申美解决方案 由乐送负责销售，品牌负责发货 | 李宇 | 李宇，刘晓东，U8 | 2017-07-05 | 2017-07-18 |  | 进行中 | 通过系统直运功能可以直接实现，无需做出库入库，直接出营业额
13 | 需求 | 导入饮水机（基于饮水机编码规则） | 薛晓春 | 赵敬 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  | 新建
14 | 需求 | 导入水票（基于水票编码规则） | 薛晓春 | 赵敬，龚利兵，U8 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  | 新建
15 | 需求 | 办公自用 | 薛晓春 | 李宇，刘晓东，U8 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  | 新建 | 建立上海奔翔实业有限公司（客户），下单加部门备注
16 | 问题 | 杨小姐 王桥路299号京东旁边 客户名称修改为 月康机电(6号10点以前） | 薛晓春 | 刘晓东 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  | 新建
17 | 需求 | 用友数据导入 | 赵敬 | 李宇，U8 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  | 进行中 | 实施导航，导入需重建账套
18 | 需求 | 账套备份、还原 | 李宇 | 李宇，U8 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  | 进行中 | 进入阿里云，进系统管理，注册admin，密码为空，账套-输出（备份）/引入（恢复），杀毒软件要退
19 | 需求 | 回桶 租赁 | 李宇 | 李宇，U8 | 2017-07-05 | 2017-07-15 |  | 新建
20 | 需求 | 打印凭据 | 李宇 | 李宇，采购，仓库， 物流，财务，销售，U8 | 2017-07-05 | 2017-07-15 |  | 新建
21 | 问题 | 订单操作日志功能查看 | 李宇 | 李宇，U8 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  | 新建
22 | 问题 | 家用订单 | 李宇 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  | 建立 员工自提 客户，维护好价格，下单备注员工姓名等
23 | 问题 | 出货单多次打印，多次出货 |  | 李宇,U8
24 | 问题 | 上海市徐汇区漕宝路1467弄12区52号101室,田林路水站(合)1122459,这个地址请U8里加进去。 | 陈扬华 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
25 | 问题 | 上海市浦东新区北蔡镇新陈路740号,软件园水站(合)1122303,这个地址请U8里加进去 | 薛晓春 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
26 | 问题 | 彭平路699号 客户录入系统 | 薛晓春 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
27 | 问题 | 老芦公路喜羊羊批发部 | 薛晓春 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
28 | 问题 | 铠轩贸易 | 薛晓春 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
29 | 问题 | 东湖物业 | 薛晓春 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
30 | 问题 | 年家浜路（周浦水站）（农夫 | 陈扬华 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
31 | 问题 | 芦潮港水站【农夫】 | 陈扬华 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
32 | 问题 | 上海尹源贸易有限公司（合） | 陈扬华 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
33 | 问题 | 万祥 （三三公路2115） | 薛晓春 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
34 | 问题 | 如家精选酒店王桥店 | 陈扬华 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
35 | 问题 | 凯旋路农夫水站（合） | 薛晓春 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
36 | 问题 | 上海唐盛信息科技有限公司 | 薛晓春 | 刘晓东 | 2017-07-06 | 2017-07-06
37 |  | 电商通，扫码出库
38 |  | 算快递费
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56