## 20170801
会议纪要
时间 | 2017-08-01 | 地点 | 一楼会议室
参会 | 张利勇 唐红辉 曾建军 沈薏 刘晓东 赵敬 李宇 黄智 金喆 邱宏丽 龚利兵
缺席 | 顾江红
主持 | 主持：李宇Ryan 记录：李宇Ryan
顺序 | IT、人事、财务、电商、销售、采购、物流、仓库
议题 | 公司管理例会
内容 | 1.各部门汇报 2.提出问题 3.总经理工作部署
决议 | 1.业务全面刹车 2.各部门全力配合仓蚁管家项目建设 3.财务数据必须清晰 4.一线员工意外险、社保等 5.团建
任务 | 1.各自用钉钉发放任务

## 20170703
会议纪要
时间 | 2017-07-03 | 地点 | 一楼会议室
参会 | 张利勇 唐红辉 曾建军 沈薏 刘晓东 赵敬 李宇 黄智 金喆 徐斐（代邱宏丽）龚利兵
缺席 | 顾江红
主持 | 主持：李宇Ryan 记录：李宇Ryan
顺序 | IT、人事、财务、电商、销售、采购、物流、仓库
议题 | 公司管理例会
内容 | 1. 李宇简单介绍例会制度 2. 各部门汇报工作 3. 沈薏代总经理发言部署工作
决议
任务 | 1. 钉钉 7月份试用 @人事部 2. 周报制度，每周五下班之前@各部门发到钉钉 3. 季度工作计划 @各部门7月15号之前 4.各部门KPI考核方案 @7月15号之前 5. 培训制度 @ 人事部 员工培训 业务培训 负面员工清理 @人事部结合各相关部门调整，半个月内 6. 资金预算 7月15号之前 @财务部提供模板 7月7日之前 @各部门提供嫉妒预算清单 7月15日之前 7. 客户欠款、回款执行（一周内） @销售部

## 20170626
会议纪要
议题 | 公司管理例会
时间 | 2017-06-26 | 地点 | 一楼会议室
参会 | 曾建军 黄智 顾江红 刘晓东 沈薏 唐红辉 邱宏丽 龚利兵 张利勇赵敬 李宇
缺席 | 无
记录 | 李宇Ryan
议题 | 公司管理例会
内容 | 1. @采购部 上周工作、本周计划、遇到问题 2. @IT部 上周工作、本周计划、遇到问题
决议 | 1.U8推进，7-3试运行U8供应链 2.采购微信端，7-3门店试用
任务 | 1. 会议纪律（主持人，内容，时间，会议纪要） 公司例会制度落地 @李宇 6.30 内容：上周任务，本周计划，执行遇到问题需要协作。其他的会议之后小范围讨论 2. U8推进 提供需要安装U8客户端的人员名单@呼叫中心@采购部@销售部@物流部@仓库部 6.27 服务端程序升级，硬件升级硬盘扩容到500G，内存8G扩容到4核16G@用友王经理 6.27 U8客户端安装@IT部 6.28 商品、商品分类、供应商 @采购部 6.29 客户、客户合同数据提供 @销售部 6.29 上线使用@呼叫中心@采购部@销售部@物流部@仓库部@IT部@用友 7.03 3. 建议知识库，文件模板等，钉盘。每个部门建立一个自己部门的目录 4. 办公室环境、卫生、办公室禁止吸烟 @人事部 5. 公司规章制度培训完毕@人事部 7月中旬 6. 名片 @采购