## 名单
姓名 | 角色 | 发言 | 协同 人数 | 身份 | 备注 | 签到 | 协同 | 空列
周立军 | 南京某位领导、口头介绍 | 是 | 1 | 嘉宾 | 某军区武装部政委 来的人数待确认
仪卫国 | 国信联合控股股份有限公司 国信联合信用管理股份有限公司 董事长 | 是 |  | 嘉宾 | 跟张博沟通
顾永明 | 永凯软件技术（上海）有限公司 总经理 | 是 |  | 嘉宾
朱卫东 | 可口可乐销售总监 | 是 |  | 嘉宾
张建忠 | 农夫上海销售总监 | 是 | 1 | 嘉宾
黄雪飞 |  | 否 |  | 朋友
孙泳德 |  | 否 |  | 朋友
王正华 |  | 否 |  | 朋友
黄润清 |  | 否 |  | 朋友
叶文彬 |  | 否 |  | 朋友
绍永义 |  | 否 | 4 | 朋友
沈祺 |  | 否 |  | 朋友
刘福强 |  | 否 |  | 朋友
张燕斌 |  | 否 |  | 朋友
卢晟 |  | 否 |  | 朋友
汪翊 |  | 否 |  | 朋友
毛鹏珍 |  | 否 | 2 | 朋友
饶珩 |  | 否 | 1 | 朋友
唐红辉 | 奔翔CEO | 是 |  | 奔翔
唐红英 | 奔翔董事长 |  |  | 奔翔
张自力 | 战略部总监¦独立董事 隆重介绍 | 是 |  | 奔翔
傅雪峰 | 华东政法大学教授 上海市民生律师事务所律师 奔翔法务部总监 | 否 | 4 | 奔翔
龚利兵 |  |  |  | 奔翔
曾建军 |  |  |  | 奔翔
金喆 |  |  |  | 奔翔
邱宏丽 |  |  |  | 奔翔
张利勇 |  |  |  | 奔翔
沈薏 |  |  |  | 奔翔
黄智 |  |  |  | 奔翔
刘晓东 |  |  |  | 奔翔
赵敬 |  |  |  | 奔翔
李宇 |  |  |  | 奔翔
顾江红 |  |  |  | 奔翔
唐嘉明 |  |  |  | 奔翔
唐嘉琪 |  |  |  | 奔翔
蓝瑞炜 |  |  |  | 奔翔
邵婷婷 |  |  |  | 奔翔
张叶娟 |  |  |  | 奔翔
家人朋友 |  |  | 9 | 奔翔10人左右
张锦 |  |  |  | 奔翔
董莹婕 |  |  | 2 | 奔翔
工作人员 |  |  | 7
总人数 |  | 42 | 31 | 73
白酒红酒 | 唐总自备 |  | 住宿 |  | 5人房间（3大床+2标间）
百威330 | 3 |  | 停车券 |  | 现场发放
雪夫白啤500*24 | 3
雪夫黑啤500*24 | 2 |  | 投影仪
费尔德500*24 | 5 |  | 电脑
可乐1.25*12 | 1 |  | 现场的茶点和水果
农夫果园1L*12 | 2 |  | 打印70份认购协议（律师审核过的）
茶π（随意） | 2 |  | 股权证书30本（需盖好章）
农夫NFC（橙汁）300*24 | 1 |  | 排座位

## 事项
序号 | 内容安排 | 实施人员 | 完成时间
1 | 1. 邀请函（文字版和易企秀版）： | 董莹婕
2 | 1）人员数量及情况了解，确定哪些是可以诚邀嘉宾，给到3-4个嘉宾的简要介绍 | 李宇
3 | 2）奔翔的公司简介 | 张锦
4 | 3）会议流程安排及制作会议邀请函 | 董莹婕
5 | 2. 费用预算： | 邱宏丽
6 | 1）整套VI体系建设——此为紧急工作，影响整个项目的品牌形象。 | 董莹婕
7 | 2）会场、宴席、住宿 ，做好预算 | 邱宏丽
8 | 注：会场要求能容纳40人，需要可以宣讲PPT的背板屏幕、音响，会场准备足量饮料、茶歇、水果、纸、笔等。
9 | 3）会场横条幅：“仓蚁管家快递平台项目众筹说明会” | 邱宏丽
10 | 4）核心团队易拉宝设计制作 | 董莹婕
11 | 5）摄影师和摄像师安排 | 邱宏丽
12 | 6）请专业主持人 | 邱宏丽 唐
13 | 7）请会务组，4个礼仪小姐 | 邱宏丽
14 | 3. 其他准备工作：
15 | 1）认购协议和认购意向书准备 | 张锦
16 | 2）宣讲PPT两个部分：项目介绍和融资板块 | 张锦
17 | 3）现场1部POS机及财务人员到位配合。 | 财务部
18 | 4）提前微信公众号文章准备，等会议结束后，第二天添加照片进入，随机全员发送并外发。 | 董莹婕
19 | 4. 7月29日前还有一次公司全员宣讲和预演 | 张锦